## Plan de acción 2025
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ESE HOSPITAL SAN ROQUE
Fecha de elaboración: 30 enero de 2025 | [5 empty] | Fecha de modificación: | [6 empty] | Página:
Tipo de Proceso: Estratégico | [5 empty] | Código: GE-FT-59 |  |  |  | Código TRD: |  |  | Versión: 01
EJE | PONDERACIÓN % | OBJETIVO EJE | PROGRAMA | PONDERACIÓN % | AVANCE | SUBPROGRAMA | PONDERACIÓN % | AVANCE | PROYECTO | PONDERACIÓN % | AVANCE | OBJETIVO | LINEA BASE | META | TIPO DE META | INDICADOR | META 2025 | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES | PONDERACIÓN % | AVANCE | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CÓDIGO | NOMBRE | APROPIACIÓN INICIAL | APROPIACIÓN DEFINITIVA | EJECUCIÓN DE RECURSOS ENERO | % DE EJECUCIÓN | EJECUCIÓN DE RECURSOS FEBRERO | % DE EJECUCIÓN | EJECUCIÓN DE RECURSOS MARZO | % DE EJECUCIÓN | EJECUCIÓN DE RECURSOS ABRIL | % DE EJECUCIÓN | EJECUCIÓN DE RECURSOS MAYO | % DE EJECUCIÓN | EJECUCIÓN DE RECURSOS TOTAL | % DE EJECUCIÓN | TOTAL EJECUCIÓN X META Y PROYECTO
GESTION ESTRATÉGICA | 0.3 | Definir una ruta estratégica que le permita a la Institución cumplir con su Misionalidad a través de una Gestión transparente y responsable, impulsando la garantía de los derechos de los usuarios a través de la humanización de los servicios, la gestión del riesgo y la seguridad en la atención a fin de lograr resultados positivos en la salud de los ciudadanos. | PR01. Modelos de Gestión Integrados | 25% |  | SP01.01. Fortalecimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad | 34% |  | PY01. Acreditacion de Alta Calidad en Salud | 100% |  | Preparar la Institución a fin de lograr la acreditación de alta calidad en salud para los servicios de atención primaria y hospitalaria de la entidad, con base en los estándares establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. | 1 Auto evaluación en la vigencia anterior(2023) | Mejorar el Resultado de la evaluacion cuantitativa de la vigencia anterior | Incremento | Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior | >/= 1,11 | Número | Realizar una (1) Autoevaluación Cualitativa y Cuantitativa de estandares de acreditación | 10% |  | 2025-12-31 |  | Matriz de autoevalución | Aleyda Lorena Palma | Asesor de Calidad | [16 empty] | 0
[19 empty] | Ejecutar el 80% del Plan de Mejoramiento definido para la vigencia 2025 | 40% |  | 2025-12-31 |  | Documento y soportes de las actividades de mejoramiento | Aleyda Lorena Palma
[19 empty] | Realizar cuatro (4) seguimientos al Plan de mejoramiento | 12.5% |  | 2025-12-31 |  | Matriz de seguimiento al plan de mejora | Aleyda Lorena Palma
[19 empty] | Realizar un (1) reporte a la Superintendencia Nacional de Salud | 12.5% |  | 2025-12-31 |  | Certificado de cargue a la plataforma | Aleyda Lorena Palma
[19 empty] | Realizar una (1) Medición Final al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | 12.5% |  | 2025-12-31 |  | Informe de medición | Aleyda Lorena Palma
[19 empty] | Realizar un (1) informe de cierre de Ciclo de Mejoramiento (Acta final) | 12.5% |  | 2025-12-31 |  | Acta de cierre | Aleyda Lorena Palma
[6 empty] | SP01.02 Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 33% |  | PY02. Planeación Institucional Integrada e Integral | 50% |  | Definir una ruta estratégica que guíe la gestión institucional y que se encuentre alineada con su direccionamiento estretégico y que la lleve al logro de los resultados institucionales esperados, con un enfoque de gestión centrado en el cliente y de mejoramiento continuo de la calidad | 58.7 | Avanzar en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión hasta alcanzar un 62% | Incremento | % Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 59.7% | Porcentaje | Realizar la autoevaluación del modelo integado de planeación y gestion en el plitivo FURAG | 100% |  | 2025-12-31 |  | Informe de medición FURAG | Víctor Alexánder Díaz España | Subgerente Administrativo y de Planeación | 2120202008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de |  |  | 4500000 |  | 4500000 |  | 4500000 |  | 4500000 |  | 4500000 |  | 22500000 |  | 22500000
[9 empty] | PY03. Medición de la Gestión Institucional y Mejoramiento Continuo | 50% |  | Definir y medir los parámetros que reflejan el nivel de excelencia y eficiencia de los servicios y procesos que se realizan en la entidad, así como su impacto en la satisfacción de los usuarios y las partes interesadas. | 0 | Implementar un Sistema de Monitoreo y Seguimiento de Indicadores de desempeño institucional y mejoramiento continuo | Incremento | % de Implementación de Sistema de Monitoreo y Evaluación de Indicadores de Calidad | 40% | Porcentaje | Realizar cuatro (4) seguimientos al plan de accion institucional de la E.S.E Hospital San Roque | 50% |  | 2025-12-31 |  | Informes de seguimiento | Víctor Alexánder Díaz España | Subgerente Administrativo y de Planeación | 2120202008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de |  |  | 1500000 |  | 1500000 |  | 1500000 |  | 1500000 |  | 1500000 |  | 7500000 |  | 7500000
[19 empty] | Realizar cuatro (4) seguimientos al plan anticorrupción de la E.S.E Hospital San Roque | 50% |  | 2025-12-31 |  | Informes de seguimiento | Víctor Alexánder Díaz España | [15 empty] | 0
[6 empty] | SP01.03. Auditorías internas y externas | 33% |  | PY04. Capacitación del personal en estándares y buenas prácticas | 50% |  | Fortalecer las competencias y habilidades del personal de salud para brindar una atención de calidad, segura y eficiente a los usuarios. | 0.6 | Lograr el 90% del personal capacitado en estandares de acreditación y buenas prácticas | Incremento | % de funcionarios y contratistas capacitados en estándares y buenas prácticas | 80% | Porcentaje | Realizar una (1) capacitación al personal de la E.S.E Hospital San Roque en seguridad del paciente. | 20% |  | 2025-12-31 |  | Actas, registro fotográfico y lista asistencia | Ana Catalina Benavides | Profesional Universitario Gestión Humana | 2120202008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de |  |  | 12200000 |  | 12200000 |  | 12200000 |  | 12200000 |  | 12200000 |  | 61000000 |  | 61000000
[19 empty] | Realizar una (1) capacitación al personal de la E.S.E Hospital San Roque en humananización de los servicios de salud. | 20% |  | 2025-12-31 |  | Actas, registro fotográfico y lista asistencia | Ana Catalina Benavides | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar una (1) capacitación al personal de la E.S.E Hospital San Roque en atención y servicio al ciudadano. | 20% |  | 2025-12-31 |  | Actas, registro fotográfico y lista asistencia | Ana Catalina Benavides | [15 empty] | 0
[19 empty] | Implementar dos (2) estrategias de incentivo para fortalecer el buen desempeño de los servidores públicos y contratistas en relacion al servicio prestado al ciudadano. | 20% |  | 2025-12-31 |  | Actas, registro fotográfico y lista asistencia | Ana Catalina Benavides | [15 empty] | 0
[19 empty] | Ejecutar el 50% (25 capacitaciones) del plan de capacitaciones del año 2025. | 20% |  | 2025-12-31 |  | Actas, registro fotográfico y lista asistencia | Ana Catalina Benavides | [15 empty] | 0
[9 empty] | PY05.Auditoría como herramienta que impacta en el mejoramiento continuo | 50% |  | Implementar un proceso de auditoría interna sistemático y consistente que permita la identificación de oportunidades de mejora y la gestión de las Auditorías Externas. | 0.3 | Implementar en un 100% el Proceso de Auditoría Interna y Gestión de Auditorías Externas | Incremento | % de Implementación Programa de Auditoría | 60% | Porcentaje | Caracterizar y documentar el Proceso de "Auditoría" de la E.S.E Hospital San Roque | 17% |  | 2025-12-31 |  | Documentos y formatos del proceso de auditoria | Luis Alberto Velarde | Control Interno y Asesor de Calidad | [14 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Elaborar un (1) Plan de Auditoría 2025 | 16.6% |  | 2025-12-31 |  | Documento del Plan de Auditoría | Luis Alberto Velarde | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar una (1) auditorías internas acorde al Plan 2025 | 16.6% |  | 2025-12-31 |  | Informes de auditoría | Luis Alberto Velarde | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar un (1) Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría Interna | 16.6% |  | 2025-12-31 |  | Documento plan de mejoramiento | Luis Alberto Velarde | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar dos (2) seguimientos al Plan de Mejoramiento | 16.6% |  | 2025-12-31 |  | Matrices de segumiento | Luis Alberto Velarde | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar un (1) Informe final de cierre de la Auditoría Interna | 16.6% |  | 2025-12-31 |  | Informe de auditoria interna | Luis Alberto Velarde | [15 empty] | 0
|  |  | PR02. Infraestructura Física y Tecnológica | 25% |  | SP02.04 Modernización Infraestructura Física y Tecnológica | 50% |  | PY06. Reposicion y/o adecuacion Sede principal , infraestructura y logística | 34% |  | Gestionar con Entes Departamentales y Nacionales la ModernizacióN, adecuación, ampliación y/o reposición de la sede principal de la ESE HSR para brindar una atención integral, oportuna y humanizada a los usuarios que requieren servicios de salud, tanto de la población urbana como rural. | 0 | Gestionar Proyecto de Modernización, adecuación y ampliación de la la ESE Hospital San Roque. | Incremento | % de avance en la gestión de Proyecto de Modernización, adecuación y ampliación de la ESE Hospital San Roque | 40% | Porcentaje | Gestionar un (1) proyecto de reposición y ampliación de la infraestructura fisica de la E.S.E Hospital San Roque | 50% |  | 2025-12-31 |  | Radicado del proyecto | Víctor Alexánder Díaz España | Subgerencia administrativa y de planeación y Subgerencia Financiera y de Sostenibilidad | [14 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Radicar un (1) plano medico arquitectónico de reposición y ampliación de la infraestructura fisica de la E.S.E Hospital San Roque | 50% |  | 2025-12-31 |  | Plano médico arquitéctonico | Víctor Alexánder Díaz España | [15 empty] | 0
[9 empty] | PY07. Equipamiento Biomédico | 33% |  | Mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios de salud que ofrece la empresa social del estado, mediante la dotación de equipos biomédicos adecuados. | 0 | Mejorar la dotación de equipos biomédicos y las redes de comunicación | Incremento | % de cumplimiento en la mejora de la dotación de equipos biomédicos y las redes de comunicación | 10% | Porcentaje | Elaborar un (1) proyecto de dotación de equipos biomédicos de la E.S.E Hospital San Roque | 50% |  | 2025-12-31 |  | Informe técnico | Víctor Alexánder Díaz España | Subgerencia administrativa y de planeación y subgerencia financiera y de sostenibilidad | [14 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Radicar un (1) proyecto de dotación de equipos biomédicos de la E.S.E Hospital San Roque | 50% |  | 2025-12-31 |  | Radicado del proyecto | Víctor Alexánder Díaz España | [15 empty] | 0
[9 empty] | PY08. Puestos de Salud rurales, infraestructura y logística | 33% |  | Brindar una atención integral, oportuna y de calidad a la población rural, con énfasis en la prevención y promoción de la salud, así como en la detección temprana y el tratamiento de enfermedades prevalentes. | 0 | Gestionar la adecuacion en Infraestructura y dotacion de 4 Puestos de Salud Rurales | Mantenimiento | % de avance en la gestión de adecuación de puestos de salud rurales | 100% | Porcentaje | Presentar cuatro (4) proyectos de adecuación de los puestos de salud. | 50% |  | 2025-12-31 |  | Documentos técnicos | Víctor Alexánder Díaz España | Subgerencia administrativa y de planeación y Subgerencia financiera y de sostenibilidad | [14 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Realizar cuatro (4) fichas MGA de los proyectos de adecuación | 50% |  | 2025-12-31 |  | Fichas MGA | Víctor Alexánder Díaz España | [15 empty] | 0
[6 empty] | SP02.05 Gestión del Mantenimiento Hospitalario, Infraestructura y dotación | 50% |  | PY09. Sostenimiento de la Infraestructura Física | 100% |  | Mantener la Infraestructura en óptimas condiciones a fin de garantizar la prestación de los servicios de salud. | 0.79 | Mantener un porcentaje de cumplimiento del 80% en la Ejecución del Plan de Mantenimiento Hospitalarios y Dotación | Incremento | % de ejecución del plan de mantenimiento hospitalario | Mayor o igual a 80% | Porcentaje | Realizar 250 actividades de mantenimiento en aseo y limpieza a la planta fisica de la E.S.E hospital San Roque | 16% |  | 2025-12-31 |  | Informe de mantenimiento de aseo y limpieza | John Jairo Orozco | Coordinador de Matenimiento de la Infraestructura Hospitalaria y Dotación | 2450208 | Servicio de mantenimiento |  |  | 19700000 |  | 19700000 |  | 19700000 |  | 19700000 |  | 19700000 |  | 98500000 |  | 123500000
[19 empty] | Realizar 72 actividades de mantenimiento de la infraestructura física de la E.S.E hospital San Roque. | 20% |  | 2025-12-31 |  | Formato de mantenimientos preventivos y/o correctivos | John Jairo Orozco | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar 100 actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de lo equipos biomédicos de la E.S.E hospital San Roque. | 16% |  | 2025-12-31 |  | Reportes de los mantenimientos realizados | John Jairo Orozco |  | 2450103 | Otros Bienes Transportables |  |  | 4000000 |  | 4000000 |  | 4000000 |  | 4000000 |  | 4000000 |  | 20000000
[19 empty] | Prever 50 actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo en la E.S.E hospital San Roque. | 16% |  | 2025-12-31 |  | Formato de mantenimientos preventivos y/o correctivos | John Jairo Orozco | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar 180 actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los muebles para uso administrativo y asistencial de la E.S.E hospital San Roque. | 16% |  | 2025-12-31 |  | Formato de mantenimientos preventivos y/o correctivos | John Jairo Orozco |  | 2450103 | Otros Bienes Transportables |  |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 5000000
[19 empty] | Realizar 167 actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de transporte de la E.S.E hospital San Roque. | 16% |  | 2025-12-31 |  | Formato de mantenimientos preventivos y/o correctivos | John Jairo Orozco | [15 empty] | 0
|  |  | PR03. HOSPITAL VERDE Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, TECH y TIC | 25% |  | SP03.06 Hospital Verde Integración Física y de Redes | 100% |  | PY10. Uso eficiente de recursos energéticos y agua | 50% |  | Reducir el consumo de energía eléctrica y agua potable en la empresa social del estado, mediante la implementación de medidas de ahorro, eficiencia y uso de fuentes alternativas. | 15093,57 KWH 772 mts3 | Reducir el consumo los recursos energeticos y de agua en la sede principal de la empresa social del estado en un 5%, mediante la implementación de medidas de ahorro, eficiencia y uso de fuentes alternativas. | Incremento | % de ahorro en energía eléctrica y agua potable en la ESE Hospital San Roque | 2% | Porcentaje | Realizar dos (2) capacitaciones sobre el consumo adecuado y eficiente de la energia eléctrica y agua potable. | 50% |  | 2025-12-31 | Enero - Agosto Primera capacitación: se realizo el día 15 de mayo en el auto skdgkn ldfnbon ksnbkodsfn gkfmnok ddond. Agosto - Octubre Segunda capacitación: la se gunda cm kvm dbdfb lkgnk dfkhkn fmhi dkmnlm | Actas, registro fotográfico y lista asistencia | Sandra Patricia Medina | Subgerencia Financiera y de sostenibiidad y profesional en seguridad y salud en el trabajo. | [14 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Realizar 20 (veinte) manteniminetos preventivos de las redes electricas y de acueducto de la E.S.E Hospital San Roque | 50% |  | 2025-12-31 |  | Formato de mantenimientos preventivos y/o correctivos | John Jairo Orozco | [15 empty] | 0
[9 empty] | PY11. Gestión adecuada de residuos médicos y hospitalarios | 50% |  | Implementar un sistema integrado de manejo de residuos sólidos hospitalarios (RS) que garantice la segregación, el almacenamiento, el transporte, el tratamiento y la disposición final de los mismos, cumpliendo con la normatividad vigente y protegiendo la salud de los trabajadores, los pacientes y el medio ambiente. | 0.6 | Implementar el PGIRSH integrado de manejo de residuos sólidos | Mantenimiento | Pgirs implementado | 1 | Número | Formular el plan de gestión integral de residuos solidos hopitalarios de la E.S.E Hopital San Roque | 50% | 5% | 2025-12-31 |  | Documento del PGIRSH | Felipe Mauricio Pastes | Subgerencia Financiera y de sostenibiidad y profesional en seguridad y salud en el trabajo. | 2120202008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de |  |  | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000 |  | 15000000 |  | 15000000
[19 empty] | Ejecutar el 20% del plan de gestión integral de residuos solidos hospitalarios de la E.S.E Hospital San Roque | 50% |  | 2025-12-31 |  | Informe de avance del PGIRSH | Felipe Mauricio Pastes | [15 empty] | 0
|  |  | PR.04 PROCESOS CONTRACTUALES y DEFENSA JURÍDICA | 25% |  | SP04.07 Contratación y Defensa Jurídica eficiente | 100% |  | PY12. Procesos Contractuales Eficientes y transparentes | 50% |  | Garantizar procesos contractuales que cumplan con el estatuto de contratacion de la ESE. | 1 | Garantizar procesos contractuales que cumplan con el estatuto de contratacion de la ESE. | Mantenimiento | procesos contractuales garantizados que cumplen con el estatuto de contratacion de la ESE | 1 | Número | Realizar dos (2) comités de contratación en cumplimiento al estatuto de contratación de la E.S.E Hospital San Roque | 20% |  | 2025-12-31 |  | Actas, registro fotográfico y lista asistencia | Daniel Aponte | Subgerencia Administrativa y de Planeación - Profesionales de apoyo en la contratación | 2120202008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de |  |  | 11000000 |  | 11000000 |  | 11000000 |  | 11000000 |  | 11000000 |  | 55000000 |  | 55000000
[19 empty] | Cumplir con la rendición y cargue de cuatro (4) informes de la Supersalud, SECOP, SIA observa y SIHO 2193. | 20% |  | 2025-12-31 |  | Informes cargados | Daniel Aponte | [15 empty] | 0
[19 empty] | Capacitar al Personal de la E.S.E Hospital San roque en lo referente a la Ley 1712 de 2014. | 20% |  | 2025-12-31 |  | Actas, registro fotográfico y lista asistencia | Daniel Aponte
[19 empty] | Realizar dos (2) capacitaciones de sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos en cumplimiento del Estatuto Anticorrupción. | 20% |  | 2025-12-31 |  | Actas, registro fotográfico y lista asistencia | Daniel Aponte
[19 empty] | Realizar un (1) informe anual que detalle toda la contratación y el cuplimiento eficiente del estatu de contratación de la E.S.E | 20% |  | 2025-12-31 |  | Informe anual | Daniel Aponte | [15 empty] | 0
[9 empty] | PY13. Defensa Jurídica | 50% |  | Implementar la Política de defensa juridica en la Institución a fin de mejorar la gestión administrativa y evitar que se materialicen riesgos que puedan generar demandas en contra. | 66.2 | implementar en un 85% la Política de defensa juridica | Incremento | % de Implementación de Política de defensa juridica | 70% | Porcentaje | Representar a la E.S.E Hospital San Roque en el 100% de las demandas que se realicen durante la vigencia 2025. | 50% |  | 2025-12-31 |  | Documento de representación | Alejandro Guiza | Subgerencia Administrativa y de Planeación - Asesor Jurídico | 2120202008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de |  |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 25000000 |  | 25000000
[19 empty] | Responder el 100% de los derechos de petición que llegan a la E.S.E Hospital San Roque durante lavigencia 2025. | 50% |  | 2025-12-31 |  | Oficios de respuesta | Alejandro Guiza | [15 empty] | 0
GESTIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 0.4 | Garantizar en la Institución, procesos de atención en salud seguros, efectivos y eficientes tanto a los usuarios como a sus familias, enmarcados en la seguridad del paciente y la gestión del riesgo; haciendo énfasis en la Promoción y el Mantenimiento de la salud y teniendo la humanización como elemento fundamental de la atención. | PR05. Atención en Salud Humanizada | 100% |  | SP05.08 Humanización en salud mural y extra-mural | 50% |  | PY14. Por un Hospital Mas Humano | 100% |  | Mejorar la calidad de la atención de salud a traves del fortalecimiento de la politica de humanizacion que se brinda a la población del municipio, tanto en los servicios de salud intra-hospitalarios como en los servicios prestados extramurales. | 0.3 | implementar en un 90% la Política de Humanización | Incremento | % de avances en la implementacion de la Política de Humanización | 40% | Porcentaje | Realizar cinco mil (5000) atenciones de rehabilitación fisica para los diferentes ciclos de vida de la población en general cumpliendo con los estandares de la política de humanización. | 4% |  | 2025-12-31 |  | Reporte de atenciones y acta de certificación de la gobernación | Natalia Medina | Coordinador de Servicios Asistenciales y Gestión Humana | 2450209 | Servicios Médicos |  |  | 191192160 |  | 191192160 |  | 191192160 |  | 191192160 |  | 191192160 |  | 955960800 |  | 1458160800
[19 empty] | Realizar mil quinientas (1500) atenciones por servicios de psicologia (consultas primera vez + consultas control + psicoterapia + interconsultas por picologia) a la población sujeta de contratación cumpliendo con los estandares de la política de humanización. | 4% |  | 2025-12-31 |  | Reporte de atenciones y acta de certificación de la gobernación | Sebastian Sinisterra | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar tres mil seiscientas (3600) consultas por primera vez en el servicio de odontología cumpliendo con los estandares de la política de humanización. | 4% |  | 2025-12-31 |  | Reporte de atenciones y acta de certificación de la gobernación | Astrid Mosquera |  | 2450209 | Servicios Médicos |  |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 100000000
[19 empty] | Realizar dos mil (2000) aplicaciones de sellantes en el servicio de odontología cumpliendo con los estandares de la política de humanización. | 4% |  | 2025-12-31 |  | Reporte de atenciones y acta de certificación de la gobernación | Astrid Mosquera | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar nueve mil (9000) superficies obturadas en el servicio de odontología cumpliendo con los estandares de la política de humanización. | 4% |  | 2025-12-31 |  | Reporte de atenciones y acta de certificación de la gobernación | Astrid Mosquera |  | 2450209 | Servicios Médicos |  |  | 6000000 |  | 6000000 |  | 6000000 |  | 6000000 |  | 6000000 |  | 30000000
[19 empty] | Realizar mil (1000) exodoncias en el servicio de odontología cumpliendo con los estandares de la política de humanización. | 4% |  | 2025-12-31 |  | Reporte de atenciones y acta de certificación de la gobernación | Astrid Mosquera | [15 empty] | 0
[19 empty] | Actualizar las funciones del protocolo del servicio de urgencias de la E.S.E Hospital San Roque para una atención más humana. | 4% |  | 2025-08-31 |  | Documento de protocolo actualizado | Fabian Velasquez |  | 2450209 | Servicios Médicos |  |  | 25000000 |  | 25000000 |  | 25000000 |  | 25000000 |  | 25000000 |  | 125000000
[19 empty] | Actualizar diez (10) guias de práctica clinica relacionadas con las patologias del servicio de urgencias de la E.S.E Hospital San Roque | 4% |  | 2025-12-31 |  | Documentos de guias actualizadas | Fabian Velasquez | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar diez (10) capacitaciones de las diez (10) morbilidades más atendidas durante el año 2024. | 4% |  | 2025-12-31 |  | Actas, registro fotográfico y lista asistencia | Fabian Velasquez |  | 2450209 | Servicios Médicos |  |  | 16000000 |  | 16000000 |  | 16000000 |  | 16000000 |  | 16000000 |  | 80000000
[19 empty] | Realizar cinco mil (5000) atenciones en el servicio de urgencias y hospitalización de la E.S.E Hospital San Roque cumpliendo con los estandares de la política de humanización. | 4% |  | 2025-12-31 |  | Reporte de atenciones y acta de certificación de la gobernación | Fabian Velasquez | [15 empty] | 0
[19 empty] | Actualizar cinco (5) protocolos asistenciales de la E.S.E Hospital San Roque para una atención más humana. | 4% |  | 2025-12-31 | Enero - marzo: Entre enero y marzo no se avanzó en la actualización de los cinco (5) protocolos. | Documento de protocolos actualizado | Gina Marcela Paz Lucumi
[19 empty] | Actualizar la ruta materno perinatal de la E.S.E Hospital San Roque para una atención más humana. | 4% |  | 2025-12-31 | Enero - marzo: Entrelo eses de enero y marzo se actualizó la ruta materno perinatal de la E.S.E Hospital san Roque en un 40%, los cuales estan relacionados con los procedimienti | Documento de ruta actualizado | Gina Marcela Paz Lucumi
[19 empty] | Actualizar cuatro (4) procedimientos asistenciales de la E.S.E Hospital San Roque para una atención más humana. | 4% |  | 2025-12-31 | Enero-marzo: Entre enero y marzo se actualizaron dos (2) procedimientos asisteniales de la E.S.E los cuales son xxxx y sxxxx. Ellos se actualizaron en los componentes de | Documento de procedimientos actualizado | Gina Marcela Paz Lucumi
[19 empty] | Realizar diez (10) capacitaciones asistenciales al hospital de urgencias y hospitalización de la E.S.E Hospital San Roque. | 4% |  | 2025-12-31 |  | Actas, registro fotográfico y lista asistencia | Gina Marcela Paz Lucumi
[19 empty] | Realizar doce (12) Comités de infecciones de la E.S.E Hospital San Roque. | 4% |  | 2025-12-31 |  | Actas, registro fotográfico y lista asistencia | José Manuel Cortes
[19 empty] | Realizar seis (6) controles de calidad interno y externo de quimica sanguinea, hematologia y orinas | 4% |  | 2025-12-31 |  | Informe de resultados de control de calidad | José Manuel Cortes |  | 2450209 | Servicios Médicos |  |  | 15000000 |  | 15000000 |  | 15000000 |  | 15000000 |  | 15000000 |  | 75000000
[19 empty] | Realizar dos (2) capacitaciones de reinducción continua al personal responsable del servicio para toma de muestra de laboratorio. | 4% |  | 2025-12-31 |  | Actas, registro fotográfico y lista asistencia | José Manuel Cortes | [15 empty] | 0
[19 empty] | Rendir un (1) informe de la gestión del proceso del laboratorio clinico. | 4% |  | 2025-12-31 |  | Informe de gestión | José Manuel Cortes |  | 2450103 | Otros bienes transportables |  |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 25000000
[19 empty] | Realizar treinta y cinco mil (35000) atenciones por medicina general (consulta externa) en la E.S.E Hospital San Roque cumpliendo con los estandares de la política de humanización. | 4% |  | 2025-12-31 |  | Reporte de atenciones y acta de certificación de la gobernación | John Freddy Gomez | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar dos mil quinientas (2500) atenciones por medicina especializada (medicina familiar, ginecología y pediatria) en la E.S.E Hospital San Roque cumpliendo con los estandares de la política de humanización. | 4% |  | 2025-12-31 |  | Reporte de atenciones y acta de certificación de la gobernación | John Freddy Gomez |  | 21202006 | Servicios de alojamiento y de suministros |  |  | 6000000 |  | 6000000 |  | 6000000 |  | 6000000 |  | 6000000 |  | 30000000
[19 empty] | Realizar mil (1000) atenciones en nutrición y dietética en la E.S.E Hospital San Roque cumpliendo con los estandares de la política de humanización. | 4% |  | 2025-12-31 |  | Reporte de atenciones y acta de certificación de la gobernación | John Freddy Gomez | [15 empty] | 0
[19 empty] | Tomar siete mil (7000) imágenes diagnosticas en la E.S.E Hospital San Roque cumpliendo con los estandares de la política de humanización. | 4% |  | 2025-12-31 | Realizo 5000 imágenes | Reporte de atenciones y acta de certificación de la gobernación | John Freddy Gomez
[19 empty] | Realizar cuatro (4) reuniones del comité de compras de la E.S.E Hospital San Roque. | 4% |  | 2025-12-31 |  | Actas, registro fotográfico y lista asistencia | Noris Riaño |  | 2450206 | Servicios De Alojamiento Y De Suministros |  |  | 7440000 |  | 7440000 |  | 7440000 |  | 7440000 |  | 7440000 |  | 37200000
[19 empty] | Realizar trimestralmente las entradas y las salidas del almacen de la E.S.E Hospital San Roque. | 4% |  | 2025-12-31 |  | Listados de inventarios | Noris Riaño
[19 empty] | Realizar la evaluación de proveedores de la E.S.E Hospital San Roque. | 4% |  | 2025-12-31 |  | Informe de evaluación | Noris Riaño
[6 empty] | SP05.9 Modelo de Atención Primaria en Salud Enfocado en Gestión del Riesgo | 50% |  | PY15. Fortelecimiento Rutas de Atención Integral en Salud - RIAS | 34% |  | Fortalecer la implementación gradual de las RIAS que permitan una atención integral en salud a las personas a partir de la valoración integral de la salud, la detección temprana, la protección específica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y educación para la salud. | 0.7 | Adaptar, implementar , evaluar y/o desarrollar guías y protocolos en un 90% de las RIAS de la ESE Hospital San Roque | Incremento | % de Guía y Protocolos desarrollados, implementados y evaluados en los procesos de la Institución | 80% | Porcentaje | Realizar diez (10) capacitaciones de las diferentes rutas de promoción y mantenimiento de la salud. | 10% |  | 2025-12-31 |  | Actas, registro fotográfico y lista asistencia | Ana Teresa Mazabuel | Jefe de Servicios Asistenciales y Asesor Calidad | 2450209 | Servicios Médicos |  |  | 38841120 |  | 38841120 |  | 38841120 |  | 38841120 |  | 38841120 |  | 194205600 |  | 194205600
[19 empty] | Realizar mil (1000) actividades de demanda inducida a los diferentes rutas de promoción y mantenimineto de la salud. | 10% |  | 2025-12-31 |  | Plantilllas nominales de demanda inducida | Ana Teresa Mazabuel | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar dos mil (2000) atenciones de valoración integral a los usuarios de las rutas de primera infancia, infancia y adolescencia. | 10% |  | 2025-12-31 |  | Informe mensual de facturación | Ana Teresa Mazabuel | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar dos mil quinientas (2500) citaologias/ADN-BPH a mujeres entre 25 y 65 años en el marco de la ruta de detección temprana de cancer de cuello uterino a usuarias de la E.S.E Hospital San Roque | 10% |  | 2025-12-31 |  | Informe mensual de facturación | Ana Teresa Mazabuel | [15 empty] | 0
[19 empty] | Direccionar trescientas (300) mujeres entre 50 y 69 años a toma de mamografias en el marco de la ruta de detección temprana de mama de la E.S.E Hospital San Roque | 10% |  | 2025-12-31 |  | Plantilllas efectivas de las EAPB de mamografías | Ana Teresa Mazabuel | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar la vacunación de trescientos (300) biológicos a menores de 1 año según esquema vigente del Ministerio de la Protección Social. | 10% |  | 2025-12-31 |  | Formato de Ministerio de Salu y la Proteción Social-Rediario | Marcela Montaño | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar la vacunación de trescientos (300) biológicos a niños y niñas de 1 año según esquema vigente del Ministerio de la Protección Social. | 10% |  | 2025-12-31 |  | Formato de Ministerio de Salu y la Proteción Social-Rediario | Marcela Montaño | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar la vacunación de cuatroscientos (400) biológicos a niños y niñas de 5 años según esquema vigente del Ministerio de la Protección Social. | 10% |  | 2025-12-31 |  | Formato de Ministerio de Salu y la Proteción Social-Rediario | Marcela Montaño | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar cien (100) tamizajes de hipertensión arterial a la comunidad pradereña. | 10% |  | 2025-12-31 |  | Plantilla de crónicos -MSPS | Marcela Montaño | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar cincuenta (50) tamizajes de sintomático respiratorios para tuberculosis a la comunidad pradereña. | 10% |  | 2025-12-31 |  | Plantilla de sintomático respiratorio -MSPS | Marcela Montaño | [15 empty] | 0
[9 empty] | PY16. Política de Gestión de Riesgo | 33% |  | Implementar la Política de Gestión de Riesgo cuyo alcance sea todos los procesos de la ESE, tanto administrativos como Asistenciales, que permita la identificación temprana de los potenciales riesgos y su reducción, mitigación y/o aceptación. | 0.3 | Implementar en un 70% la Política de Gestión del Riesgo | Incremento | % de avance en la implementación de la Política de Gestión del Riesgo | 40% | Porcentaje | Realizar la afiliación al sistema de atención de riesgos laborales (ARL) de los funcionarios y contratistas de la E.S.E Hospital San Roque. | 60% |  | 2025-12-31 |  | Certificados de afiliación | Sandra Patricia Medina | Subgerencia Administrativa y de Planeación | 2120202008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de |  |  | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000 |  | 15000000 |  | 0
[19 empty] | Realizar la entrega de elementos de protección personal (EPP) a los colabordores de la E.S.E Hospital San Roque | 20% |  | 2025-12-31 |  | Acta de entrega, registro fotográfico y formato de recibido | Sandra Patricia Medina | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar la semana de la salud en promoción y prevención de los riesgos laborles de los colaboradores de la E.S.E Hospital San Roque | 10% |  | 2025-09-30 |  | Informe de la semana de la salud | Sandra Patricia Medina | [15 empty] | 0
[19 empty] | Ejecutar el 50% del plan de mejoramiento e implementacion de medidas y acciones solicitadas por autoridades y ARL. | 10% |  | 2025-12-31 |  | Informe de ejecución del plan | Sandra Patricia Medina | [15 empty] | 0
[9 empty] | PY17. Seguridad del Paciente | 33% |  | Fortalecer la Política de Seguridad del paciente institucional a fin de fomentar prácticas seguras en la atención en salud y disminuir la presencia y prevalencia de eventos adversos. | 0.7 | Fortalecer en un 90% la Política de Seguridad del Paciente en la Institución | Incremento | % de fortalecimiento de la Política de Seguridad del Paciente | 83% | Porcentaje | Realizar ocho (8) capacitaciones en temas inherentes a la seguridad del paciente | 17% |  | 31/122025 |  | Actas, registro fotográfico y lista asistencia | Julian Banguero | Enfermera Seguridad del Paciente - Asesor Calidad | 2120202008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de |  |  | 2500000 |  | 2500000 |  | 2500000 |  | 2500000 |  | 2500000 |  | 12500000 |  | 12500000
[19 empty] | Realizar doce (12) Comités de Seguridad del Paciente en 2025 | 16.6% |  | 31/122025 |  | Actas, registro fotográfico y lista asistencia | Julian Banguero | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar cuatro (4) Reportes al año de Indicadores 0256 (seguridad del paciente) | 16.6% |  | 31/122025 |  | Certificado de cargue | Julian Banguero | [15 empty] | 0
[19 empty] | Analizar y gestionar el 100% de los Eventos Adversos reportados | 16.6% |  | 31/122025 |  | Acta y reportes del evento | Julian Banguero | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar cincuenta y dos (52) rondas de seguridad en 2025 | 16.6% |  | 31/122025 |  | Formatos e informe de ronda | Julian Banguero | [15 empty] | 0
[19 empty] | Aplicar seis (6) veces la estrategia de "Paciente trazador" durante la vigencia 2025 | 16.6% |  | 31/122025 |  | Informes de paciente trazador | Julian Banguero | [15 empty] | 0
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 0.3 | Fortalecer los procesos administrativos y financieros de la ESE a fin de lograr una estabilidad financiera que permita prestar servicios de salud con Calidad a la población | PR06. Saneamiento Fiscal y Financiero | 50% |  | SP06.10 Auditoría de cuentas. | 50% |  | PY18. Saneamientos de pasivos de Vigencias anteriores | 34% |  | Sanear los pasivos de vigencias anteriores de la ESE Hospital San Roque a traves de la gestion de las fuentes de financiacion de los entes municipales, terrotoriales , nacionales y de recursos propios.. | 0 | Sanear en un 40% los pasivos de vigencias anteriores de la ESE | Mantenimiento | % de pasivos de vigencias anteriores saneados | 10% | Porcentaje | Realizar la solitud de financiamiento para pago de pasivos al municipio de Pradera, el departmento del Valle del Cauca y la Nacion. | 100% |  | 2025-12-31 |  | Documentos radicos | Felipe Mauricio Pastes | Subgerencia Financiera y de Sostenibilidad | [14 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | PY19. Gestion de cobro | 33% |  | Realizar Gestionar de cobro oportuna de los servicios prestados por la ESE , ajustada a la normativa vigente | 1 | Realizar la gestion de cobro oportuna a los servicios prestados por la ESE | Mantenimiento | Gestion de cobro realizado | 1 | Número | Realizar la gestión de cobro a las EPS que adeudan a la E.S.E Hospital San Roque | 100% |  | 2025-12-31 |  | Solicitudes de reuniones y/o actas de conciliación de cuentas | Felipe Mauricio Pastes | Subgerencia Financiera y de Sostenibilidad - Profesional universitario proceso de Cartera | 2120202008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de |  |  | 15150000 | [9 empty] | 15150000 |  | 15150000
[9 empty] | PY20. Fortalecimiento del sistema de Control Interno | 33% |  | Fortalecer el sistema de control interno a fin de mejorar los procesos administrativos y asistenciales de la E.S.E Hospital San Roque | 70.6% | Fortalecer en % el Sistema de Control Interno | Incremento | % de fortalecimiento del Sistema de Control Interno | Mayor o igual a 75% | Porcentaje | Ejecutar el 80% del plan anual de auditoria de la E.S.E Hospital San Roque | 20% |  | 2025-12-31 |  | Informe de ejecución del plan | Luis Alberto Velarde | Subgerencia Financiera y de Sostenibilidad - Asesor de Control interno | [14 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Realizar tres (3) seguimientos a los planes de mejoramiento de la E.S.E Hospital San Roque | 13% |  | 2025-12-31 |  | Informes de seguimiento | Luis Alberto Velarde | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar tres (3) seguimientos al Plan Anticorrupción de la E.S.E Hospital San Roque | 13% |  | 2025-12-31 |  | Informes de seguimiento | Luis Alberto Velarde | [15 empty] | 0
[19 empty] | Raliza dos (2) informes del estado de control interno de la E.S.E Hospital San Roque | 13% |  | 2025-12-31 |  | Informe del estado | Luis Alberto Velarde | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar un (1) informe de los PQRSD hallegadas a la E.S.E Hospital San Roque | 13% |  | 2025-12-31 |  | Informe de PQRSD | Luis Alberto Velarde | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar una (1) evaluación del CHIP contable de la E.S.E Hospital San Roque | 14% |  | 2025-12-31 |  | Certificación de la rendición | Luis Alberto Velarde | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar la evaluación del FURAG 2024 de la E.S.E Hospital San Roque. | 14% |  | 2025-12-31 |  | Certificación de la rendición FURAG | Luis Alberto Velarde | [15 empty] | 0
[6 empty] | SP06.11. Fortalecimiento del Equilibrio finaciero de la ESE HSR | 50% |  | PY21. Implementación de un sistema de costos | 50% |  | Implementar el sistema de costos de la Institución que permita tener un mejor control financiero en los diferentes servicios. | 0 | Implementar el sistema de costos de la Institución | Incremento | Sistema de Costos implementado | 0 | Número | Implementar el sistema de costos en un (1) área de la E.S.E Hospital San Roque | 100% |  | 2025-12-31 |  | Informe del sistema de costos | Felipe Mauricio Pastes | Subgerencia Financiera y de Sostenibilidad | [14 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | PY22. Plan de Austeridad en el Gasto y el Costo | 50% |  | Implementar un Plan de Austeridad en el Gasto y el Costo de Operación que permita el equilibrio financiero de la ESE para el cumplimiento del pago de los pasivos | 0 | Implementar un plan de Austeridad en elgasto y elcosto de operación que permita el equilibrio financiero. | Mantenimiento | Plan de Austeridad Implementado. | 1 | Número | Formular el plan de austeridad en el gasto y el costo de operación de la E.S.E Hospital San Roque | 100% |  | 2025-12-31 |  | Documento de plan formulado | Felipe Mauricio Pastes | Subgerencia Financiera y de Sostenibilidad y Subgerente Administrativo y de Planeación | [14 empty] | 0 |  | 0
|  |  | PRO7. Desarrollo Tecnológico y Gerencia de la Información Institucional | 50% |  | SP07.12 Fortalecimiento del Desarrollo Tecnológico y de la Política de Información y Comunicación | 100% |  | PY23. Gerencia de la Información | 50% |  | Implementar un Plan de gerencia de la Información con el objetivo de apoyar la planeación y el control de los procesos institucionales a través de la generación de información util, oportuna, confiable y segura. | 0 | Implementar un Plan de Gerencia de la Información y Comunicación. | Mantenimiento | Plan de gerencia de la Información y Comunicación implementado | 1 | Número | Actualizar el diagnóstico de gestión documental en el marco del plan de gerencia de la información | 9% |  | 2025-12-31 |  | Documento diagnostico de gestión documental | Diana Marcela Muñoz | Coordinador de Soporte Tecnológico | 2120202008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de |  |  | 8700000 |  | 8700000 |  | 8700000 |  | 8700000 |  | 8700000 |  | 43500000 |  | 43500000
[19 empty] | Documentar el proceso de gestión documental en el marco del plan de gerencia de la información y la comunicación. | 7% |  | 2025-12-31 |  | Documento del proceso de gestión documental | Diana Marcela Muñoz | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar una (1) capacitación al personal de la E.S.E Hospital San Roque en gestión documental. | 6% |  | 2025-12-31 |  | Actas, registro fotográfico y lista asistencia | Diana Marcela Muñoz | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar un (1) inventario de las historias clinicas manuales que se encuentran en el archivo central de la institucion en el marco del plan de gerencia de la información. | 6% |  | 2025-12-31 |  | Documento de inventario de historias clinicas | Diana Marcela Muñoz | [15 empty] | 0
[19 empty] | Actualizar dos (2) tablas de retención documental en el marco del plan de gerencia de la información. | 6% |  | 2025-12-31 |  | Acta de socialización de actualización de tablas de retención | Diana Marcela Muñoz | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar tres (3) comités de archivo en la institución para el desarrollo del plan de gerencia de la información. | 6% |  | 2025-12-31 |  | Actas, registro fotográfico y lista asistencia | Diana Marcela Muñoz | [15 empty] | 0
[19 empty] | Reportar a la gobernación del Valle del Cauca tres (3) informes de producción de acuerdo al decreto 2193 del año 2016 cumpliendo con el plan de gerencia de la información. | 6% |  | 2025-12-31 |  | Acta de certificación de la gobernación | Diana Marcela Muñoz | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar un (1) cronograma de comunicaciones donde quede estipulado el objetivo, estrategia, requerimiento, y responsable en cada una de los trabajos a realizar para dar cumplimiento al plan de gerencia de la información y de la comunicación | 6% |  | 2025-05-31 |  | Cronograma de comunicaciones | Raul Andres Piso | [15 empty] | 0
[19 empty] | Ejecutar el 100% del cronograma de comunicaciones en el marco del plan de gerencia de la información y de la comunicación. | 6% |  | 2025-12-31 |  | Informe de ejecución del cronograma | Raul Andres Piso | [15 empty] | 0
[19 empty] | Ejecutar mensualmente el Plan de Contenidos de Redes Sociales de la E.S.E Hospital San Roque en el marco del plan de gerencia de la información y de la comunicación. | 6% |  | 2025-12-31 |  | Resumen de publicaciones | Raul Andres Piso | [15 empty] | 0
[19 empty] | Crear el consejo de redacción para evaluar contenido generado y a generar. | 6% |  | 2025-12-31 |  | Documento de creación | Raul Andres Piso
[19 empty] | Realizar cuatro (4) informes de encuestas de satisfacción para dar cumplimiento al plan de gerencia de la información y de la comunicación. | 6% |  | 2025-12-31 |  | Documento de informe | Tatiana Acosta
[19 empty] | Realizar cuatro (4) informes de PQR´S para dar cumplimiento al plan de gerencia de la información y de la comunicación. | 6% |  | 2025-12-31 |  | Documento de informe | Tatiana Acosta
[19 empty] | Realizar tres (3) reuniones con la asociación de usuarios para la socialización de los informes y asi dar cumplimiento al plan de gerencia de la información y de la comunicación. | 6% |  | 2025-12-31 |  | Actas, registro fotográfico y lista asistencia | Tatiana Acosta
[19 empty] | Realizar una (1) actualización de los procedimientos de atención al ciudadano para mejorar su percepción. | 6% |  | 2025-12-31 |  | Documento de actualización | Tatiana Acosta
[19 empty] | Realizar dos (2) capacitciones sobre derechos y deberes a la asociación de usuarios para la socialización de los informes y asi dar cumplimiento al plan de gerencia de la información y de la comunicación. | 6% |  | 2025-05-31 |  | Actas, registro fotográfico y lista asistencia | Tatiana Acosta | [15 empty] | 0
[9 empty] | PY24. Fortalecmiento de Sistemas de Información de la ESE Hospital San Roque | 50% |  | Fortalecer los sistemas de información y la arquitectura tecnológica en la ESE Hospital San Roque a fin de que contribuya a brindar una atención en salud con calidad | 0.45 | Fortalecer los sistemas de información y la arquitectura tecnológica | Incremento | Sistemas de información y la arquitectura tecnológica fortalecidos | 50% | Porcentaje | Crear un sistema de información para llevar con exactitud el conteo de las solicitudes de soporte técnico a sistemas | 33% |  | 2025-12-31 |  | Sistema de información | Andres Piso | Coordinador de Soporte Tecnológico | 2120202008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de |  |  | 5100000 |  | 5100000 |  | 5100000 |  | 5100000 |  | 5100000 |  | 25500000 |  | 125500000
[19 empty] | Brindar mil (1000) soportes técnicos de primer nivel en la E.S.E Hospital San Roque. | 33% |  | 2025-12-31 |  | Base de datos | Andres Piso | [15 empty] | 0
[19 empty] | Realizar mantenimiento preventivo a sesenta (60) equipos de computo de la E.S.E Hospital San Roque. | 34% |  | 2025-12-31 |  | Formato de mantenimientos preventivos y/o correctivos | Andres Piso |  | 21202008 | Servicios de software |  |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 100000000
[41 empty] | 2173516400 |  | 2158516400
Note on N15: HOSPITAL SAN ROQUE: Furag II 2023
Note on N16: HOSPITAL SAN ROQUE: Linea base contando que tenemos Cuadro de Mando para indicadores 0256 y se mide y analiza trimestralmente
Note on N18: HOSPITAL SAN ROQUE: Fuente de esta Línea Base?
Note on N23: USUARIO: Se tomo como referencia a auditoria del MECI - No se ha vuelto a hacer auditoría a los procesos
Note on N31: HOSPITAL SAN ROQUE: Línea base tomada de Matriz de Dotación Equipos biomédico 2023 Anexo 2 Diagnóstico y Justificación necesidad de Dotación Hospitalaria
Note on O33: HOSPITAL SAN ROQUE: Definir si le corresponde a la ESE adema de prestar el servicio, la dotación y
Note on N35: USUARIO: Tomado de % Cumpliminto PMH - Anexo 4 2023
Note on AP37: PC: COMBUSTIBLE
Note on AP39: PC: LUBRICANTES
Note on M41: HOSPITAL SAN ROQUE: Cuantificar en Kilovatios, Metros cubicos de agua o en $
Note on N41: USUARIO: Promedio de últimos seis meses con corte a mayo de 2024
Note on N50: USUARIO: Autodiagnóstico Política de Defensa Jurídica de MIPG
Note on AP54: PC: FARMACIA
Note on AP56: PC: ODONTOLOGIA
Note on AP58: PC: LABORATORIO
Note on AP60: PC: MATERIALES QUIRURGICOS
Note on AP67: PC: RAYOS X
Note on AP69: PC: OXIGENO
Note on AP71: PC: ALIMENTACION
Note on AP74: PC: ALIMENTACION
Note on N77: USUARIO: linea base tomada de SGC
Note on J97: HOSPITAL SAN ROQUE: Creo que esta sería una actividad de un proyecto encaminado a la identificación y pago de pasivos por ejemplo
Note on J98: HOSPITAL SAN ROQUE: Creo que esta es una actividad de un proyecto como Efectividad en la recuperación de cartera que a su vez tendrá otras actividades
Note on J99: HOSPITAL SAN ROQUE: Es un sistema diferente al MECI? Si es MECI hay que hablar de Fortalecimiento porque este ya está implementado
Note on N99: HOSPITAL SAN ROQUE: Linea Base tomada de Informe de Control Interno a 3112-2023
Note on AP126: PC: TECNOLOGIA